الجمهورية التونسيـة

**وزارة الداخلية**

**بلدية بني حسان**

#### محضر جلسة

#### لقاء عمل مع منظمات المجتمع المدني لإعداد برنامج الإستثمار السنوي 2022

عقدت خلية الإعداد للبرنامج الإستثماري التشاركي ببلدية بني حسان جلسة تحسيسية لفائدة مكونات المجتمع المدني وذلك يوم الجمعة 29 أكتوبر 2021 على الساعة الرابعة بعد الزوال بمقر البلدية برئاسة السيد عبد العزيز بنيزة رئيس البلدية وبحضور أعضاء المجلس البلدي:

* حمدي كرباعة : عضو المجلس البلدي.

وحضر عن الإدارة السيد رياض أحمد كاتب عام البلدية والمنسق التنفيذي للخلية وإيمان الشويخ مكلفة بالإعلام والإتصال حميدة معطاالله المسؤول المالي وأحمد فرحات المسؤول الفني.

كما حضر الجلسة فيصل الطيب رئيس جمعية البرق الرياضي ببني حسان

مليكة شرودة عن جمعية كرة السلة النسائية بشانتني

البشير الشويخ أمين مال جمعية المتقاعدين.

ابراهيم ساسي عن جمعية كرة السلة النسائية

إفتتح السيد رئيس البلدية الجلسة بكلمة رحب فيها بالحاضرين

**ثم بين أن هذا اللقاء التحسيسي يندرج ضمن الأعمال التحضيرية لإعداد البرنامج الاستثماري البلدي التشاركي لسنة 2022 ويهدف إلى إعلام منظمات المجتمع المدني المحلي بمسار إعداد البرنامج الإستثمار السنوي والتوافق معها حول معاضدة مجهودات البلدية في هذا المسار وخاصة في مجالات توعية المواطنين بهدف ضمان مشاركتهم الفعلية وضمان تمثيلية المناطق والسكان والشرائح الإجتماعية.**

ثم عرض السيد الكاتب العام على الحاضرين مراحل إعداد البرنامج السنوي للإستثمار طبقا لمراسلة السيد المدير العام لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية عدد 2868 بتاريخ 05 أكتوبر 2020 وفق المنهجية التالية:

1. **ضبط الرزنامة التالية لمراحل إعداد برنامج الاستثمار البلدي التشاركي لسنة 2022:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **المرحلة** | **الأعمال والأنشطة المطلوب القيام بها** | **الرزنامة** |
| **1- الأعمال التحضيرية** | 1. تكوين خلية إعداد برنامج الإستثمار لسنة 2022 وضبط رزنامة. | 22/10/2021  على الساعة الرابعة مساء |
| 1. إجراء لقاء عمل (حضوري أو عن بعد) مع منظمات المجتمع المدني المحلي وممثلي المناطق وأعلامهم بمسار برنامج الاستثمار السنوي و والتوافق معها حول معاضدة مجهودات البلدية وتنظيم الجلسات عن بعد. 2. اعداد خطة إتصالية لضمان مشاركة المواطنين. | 29/10/2021  على الساعة الرابعة مساء |
| 1. لقاء تحسيسي لإطارات وأعوان البلدية لضمان مشاركتهم ومساهمتهم في هذا المسار | 26/10/2021 على الساعة العاشرة صباحا |
| 1. تقسيم المنطقة البلدية إلى مناطق من خلال مداولة أو جلسة عمل لجنة الأشغال وخلية البرنامج | 05/11/2021  على الساعة الرابعة مساء |
| **2-التشخيص الفني والمالي** | 1. إعداد التشخيص الفني (بنية تحتية، بناءات، والمعدات والتجهيزات ) | 26/10/2021 |
| 1. إعداد التشخيص المالي للتعرف على مجموع الموارد المخصصة للبرنامج السنوي |
| 1. التنسيق مع مختلف المتدخلين للحصول على المعطيات الخاصة ببرامجهم ومشاريعهم المبرمجة والتي بصدد الإنجاز | 26/10/2021 |
| 1. وضع على ذمة المواطنين صندوق إقتراحات أوأي وسيلة أخرى مادية أو افتراضية للتعرف على أولوياتهم | 07/11/2021 |
| 1. نشر نتائج التشخيص الفني والمالي على موقع الواب وتعليقه بمقر البلدي على الاقل 7 أيام من تاريخ الجلسة العامة التشاركية الأولى | 12/11/2021 |
| 1. **عقد جلسة للمجلس البلدي** للإطلاع على:  * نتائج التشخيص المالي * نتائج التشخيص الفني * تقسيم المناطق * توزيع الموارد حسب التدخلات الثلاث * وتوزيع موارد القرب على المناطق ذات الأولوية * القائمة الأولية للمشاريع المقترحة من المواطنين الواردة على البلدية عن طريق شبكات التواصل الإجتماعي وفي إطار الشكاوي المقدمة | 13/11/2021 |
| **3 – إعداد البطاقات الأولية للمشاريع المقترحة** | * إعداد بطاقات أولية تبين قابلية المشاريع المقترحة للإنجاز ومكوناتها وكلفتها طبقا لنماذج الدليل الفني | 13/11/2021 |
| **4- الجلسة العامة التشاركية** | **إنعقاد الجلسة العامة التشاركية ( حضورية أو عن بعد)** 07 أيام على الأقل بعد نشر التشخيص الفني والمالي   * تقديم الإطار العام للجلسة * تقديم منهجية تقسيم المنطقة البلدية إلى مناطق * تقديم نتائج التشخيص الفني للمنطقة البلدية * تقديم مقترحات المواطنين * تقديم الاستثمارات خلال الفترة 2016-2021 * تقديم قائمة المشاريع التي تم تحديدها من طرف المواطنين خلال جلسات المناطق للبرامج السنوية السابقة * تقديم نتائج التشخيص المالي * تقديم قائمة المشاريع التي تم ضبطها من قبل المجلس لسنة 2022 بأصنافها الثلاث * التذكير بممثلي المناطق الذين سيتواصل التعامل معهم | 26/11/2021 |
| **5-الاعمال النهائية** | * إعداد الرزنامة التقديرية لإنجاز كافة المشاريع المدرجة بوثيقة البرنامج السنوي 2022 * نشر النسخة النهائية لبرنامج الإستثمار السنوي 2022 على موقع واب البلدية وتعليقه بمقرها   وتقديم نسخة منه لمنظمات المجتمع المدني قبل المصادقة عليه نهائيا من طرف المجلس | 12/12/2021 |
| * **إجراء جلسة المجلس البلدي للمصادقة** على برنامج الإستثمار السنوي 2022 قبل موفى شهر ديسمبر | 18/12/2021 |

كما بين رئيس البلدية أهمية اعتماد خطة للتواصل تسمح للمواطنين بتقديم اقتراحاتهم عبر صفحات التواصل الإجتماعي وصندوق المقترحات.

**وفي الأخير اتفق الحاضرون على ضبط الخطة الإتصالية بإعتماد الوسائل التالية**

* **صندوق مقترحات**
* **كراس مقترحات**
* **نشر إستبيان بموقع التواصل الإجتماعي للبلدية**
* **نشر إستبيان بموقع التواصل الإجتماعي للجنة الديمقراطية التشاركية**

وإختتمت الجلسة على الساعة السادسة مساءا.

بني حسان في 29/10/2021 .

رئيس البلدية

عبد العزيز بنيزة